## ต.ย.แผนปฏิบัติงาน
(ตัวอย่าง)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ |  | 455800
ก1 | โครงการประจำปี |  | 315800
1. พัฒนาองค์กรเกษตรกร
| 1.1 พัฒนากลุ่ม | 12 กลุ่ม | 60000 | อ.บาง... | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | นาย.....
| 1.2 ถ่ายทอดความรู้ | 1,200 ราย | 240000 | อ.ดอน... |  | 600 | 600 | [9 empty] | นาย....(หลัก)
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 2.1 คลินิกเกษตร | 250 ราย | 15800 | อ.หนอง... |  |  | 250 | [9 empty] | นาง...
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.ม่วง,อ.เมือง | [8 empty] | 500 |  |  |  | น.ส....
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
| 1. โครงการอยู่ดีมีสุข | 200 ราย | 40000 | อ.เฉลิม... | [7 empty] | 200 |  |  |  |  | นาง...
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน |  | 180000
| 1. สัมมนา PW/DW/RW | 1 ครั้ง | 180000 | สนง.กษจ. |  |  |  | 1 | [8 empty] | นาย...
| 2. พัฒนาบุคลากรด้าน IT | 20 คน | - | สนง.กษจ. |  |  | 20 | [9 empty] | นาย...
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย |  | 62000
| 1. ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืช (กรม) | 5,000 ราย | 50000 | อ.พล... | [6 empty] | 2000 | 3000 |  |  |  |  | น.ส....
| 2. จังหวัดเคลื่อนที่ (จังหวัด) | 3 ครั้ง | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | นาง...
| 3. ศูนย์ข้าวชุมชน (กรมการข้าว) | 5 จุด | 12000 | อ.สอง... | [8 empty] | 5 |  |  |  | นาย...

## แบบรายงานแผน (hidden)
แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน.................
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ(๖)
|  | ปริมาณงาน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผู้รับผิดชอบ
| (2) | (3) | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. | (7)
|  |  | (4) | (5) | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
ก. | งาน/โครงการ
ก1 | โครงการประจำปี
1. …
2. …
ก2 | โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1. …
2. …
ก3 | โครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น
1. …
2. …
ข. | งานตามภารกิจพื้นฐาน
1. …
2. …
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย
1. …
2. …

## ต.ย.อบรมจังหวัด (hidden)
ตัวอย่าง
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
| 1. ผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม | 500 ไร่ | 100000 | อ.เมือง...... | [10 empty] | 500 | 100000 | [12 empty] | นาย....
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## อบรมจังหวัด (hidden)
แผนการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน......(1)...........
โครงการ |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
เรื่อง/หลักสูตร |  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ตค. 58 |  | พย. 58 |  | ธค. 58 |  | มค.59 |  | 1959-02-01 |  | 1959-03-01 |  | 1959-04-01 |  | 1959-05-01 |  | 1959-06-01 |  | 1959-07-01 |  | 1959-08-01 |  | 1959-09-01 |  | (7)
| (2) | (3) | (4) | (5) | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
หมายเหตุ 1. จัดส่งแผนการฝึกอบรม/สัมมนา ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

## ต.ย.แผนการใช้จ่าย (hidden)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  |  |  | หน่วยงาน............................................................................................... | [10 empty] | หน่วย:บาท
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง/รายการ |  | รวมงบประมาณ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (๖) | [11 empty] | งบรายจ่าย
|  |  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
|  |  | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
|  |  | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ก. | งาน/โครงการ (คง.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
ข. | งานตามภารกิจ (งบบริหารจัดการ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
0
|  | 0 | [5 empty] | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0
ค. | งานที่ได้รับมอบหมาย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบคง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี
0

## เป้าหมายแผน-ผล (hidden)
กำหนดเป้าหมายแผนและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
(1) แผนการเบิกจ่าย |  | 100 | 35 | 23 | 23 | 19
(2) ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนาและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## Sheet3 (hidden)
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
หน่วย : ร้อยละ
เป้าหมาย |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
|  | รวม | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
ผลการเบิกจ่าย |  | 96 | 30 | 22 | 21 | 23
หมายเหตุ | การจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข งานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน ให้เริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการจัดซื้อ-จัดจ้าง
และการฝึกอบรมประชุมสัมมนาให้เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยให้จัดทำแผน
การฝึกอบรม/สัมมนา และแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ

## 2.1 ปฏิบัติงาน-เงินโครงการ
2.1 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หน่วยงาน...สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง........
หน่วยเงิน : บาท
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  |  |  |  | แผนการดำเนินการ (6)
|  | ปริมาณ | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาสที่ 1 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 2 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 3 | [5 empty] | ไตรมาสที่ 4 | [5 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | งาน | (บาท) | ดำเนินการ | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | (7)
(2) |  | (3) | (4) | (5) | 2565 |  | 2565 |  | 2565 |  | 2566 |  | 2566 |  | 2566 |  | 2566 |  | 2566 |  | 2566 |  | 2566 |  | 2566 |  | 2566
[5 empty] | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน | งาน | เงิน
| รวมทั้งสิ้น | 1,791 ราย | 2973335 |  | 0 | 26100 | 339 | 232330 | 3065 | 1254235 | 1109 | 657060 | 20687 | 512880 | 1186 | 130630 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 15 | 134800 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 14 | 15300
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ
1 | กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร | [27 empty] | น.ส.จีรายุ ไวสิทธิ์
| - พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน | [27 empty] | นวส.ปฏิบัติการ
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
| 2.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน (กม.) | 10 ราย | 1800 | อ.งาว |  |  |  |  | 10 | 1800
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
6 | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [27 empty] | นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล
| กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | [27 empty] | นวส.ชำนาญการ
| 1. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ | 2 แปลง | 16000 | งาว |  |  | 1 | 8000 | 1 | 8000 | [18 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
(แปลงใหญ่ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566)
| 2. จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ | 4 ครั้ง | 2800 | งาว |  |  |  |  | 1 | 700 |  |  |  |  | 1 | 700 |  |  |  |  | 1 | 700 |  |  |  |  | 1 | 700
| 3. การติดตามประเมินผลโครงการฯ | 2 แปลง | 2000 | งาว |  |  |  |  | 1 | 1000 |  |  | 1 | 1000
7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | [27 empty] | น.ส.นลิน เวียงนาค นวส.ปฏิบัติการ
| 1. การถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร (รุ่นละ 2 วัน) | 75 ราย | 26250 | อ.งาว |  |  | 75 | 26250 | [20 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
| 6) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืน | [27 empty] | น.ส.สวิชญา สมบุญโสด นวส.ชำนาญการ
| 1. พัฒนาความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ | [27 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
| 1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ในหัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้า" | 25 ราย | 10000 | อ.งาว |  |  |  |  | 25 | 5000 | 25 | 5000
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ
| 2.1 ศึกษาดูงานกลุ่มผู้ผลิตกาแฟที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จ | 25 ราย | 35000 | อ.งาว | [8 empty] | 25 | 35000
9 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น | [27 empty] | นายพิเชษธ รักชาติโชติกูล นวส.ชำนาญการ
| 9.1 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น | [27 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
3. บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้
| 3.2 ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ | 1 ครั้ง | 500 | อ.งาว | [6 empty] | 1 | 500
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล
| 1) สำรวจแปลงพยากรณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผล ระดับอำเภอ | 1 ครั้ง | 500 | อ.งาว | [6 empty] | 1 | 500
| 2) จัดเวที Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับอำเภอ | 1 ครั้ง | 3000 | อ.งาว | [8 empty] | 1 | 3000
11 | โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร | [27 empty] | นายดนัย ใจจะดี นวส.ชำนาญการ
| กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร | [27 empty] | กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
| 1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน | 1765 ครัวเรือน | 582 | อ.งาว | [8 empty] | 1765 | 582
13 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | [27 empty] | นางปัณฑิกา ยะหัวฝาย
| กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | [27 empty] | นวส.ชำนาญการ
| 1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน | [27 empty] | กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
1.1 การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
1.1.1 การยกระดับ ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี
| - จัดเวทีชุมชน (ครั้งที่1) | 10 ราย | 1800 | อ.งาว |  |  |  |  | 10 | 1800
4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
| 4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน | 1 อำเภอ | 2700 | อ.งาว |  |  | 1 | 2700
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก
3 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 1. พัฒนาเกษตรกร | [27 empty] | น.ส.รุจิรา หล้าวงศา
| 1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | [27 empty] | นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
| 1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ฯ ให้กับเกษตรกร (เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ หรือเกษตรกรที่เตรียมเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ ) | 30 ราย | 11000 | อ.งาว |  |  |  |  | 30 | 5500 |  |  | 30 | 5500
| 3. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน | [27 empty] | น.ส.รุจิรา หล้าวงศา
| 3.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. | [27 empty] | นวส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
| 3.1.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ | 10 ราย | 2000 | อ.งาว |  |  |  |  | 10 | 1000 |  |  |  |  | 10 | 1000
4. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย
| 4.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | [27 empty] | น.ส.วัชราภรณ์ มะโนคำ นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
| 4.1.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. | 1 ศูนย์ | 5000 | อ.งาว |  |  |  |  | 1 | 5000
| 4.2 พัฒนาศุนย์เครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | [27 empty] | นางเรณู โรมา นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มอารักชาพืช
4.2.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ศดปช. | 1 ศูนย์ | 2250 | อ.งาว | [8 empty] | 1 | 2250
4 | โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง | [27 empty] | น.ส.จีรายุ ไวสิทธิ์
| 4.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) | [27 empty] | นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2.1 พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
2.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| เวทีที่ 1 จัดทำเวที ปรับแนวคิดในการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อบรมและพัฒนาความรู้และทักษะตามแผนความต้องการ | 10 ราย | 1800 | อ.งาว |  |  |  |  | 10 | 1800
124982
หมายเหตุ 1. ให้จัดทำแผนการใช้จ่ายทุกงบรายจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ในแบบ คง.2 และที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติมหรือระหว่างปี
2. ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
3. จัดส่งแผนการใช้จ่าย ให้กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมกับแผนปฏิบัติงานประจำปี

## Sheet1 (hidden)
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวางแผนของทุกหน่วยงาน
ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผน หลังจากได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผน กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้มอบหมายงานแก่ผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคล
เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่รายบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
ในการจัดทำแผนขอให้ทุกหน่วยงานระบุรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
1) หน่วยงาน ให้ระบุชื่อหน่วยงาน (กอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/อำเภอ/ศูนย์)
2) งาน/โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
ก. งาน/โครงการ ให้ระบุชื่อโครงการพร้อมทั้งกิจกรรม/ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้ครบถ้วน
โดยมีรายละเอียดกิจกรรมตามที่ระบุอยู่ในแบบ คง.2 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และโครงการตามงบพัฒนาท้องถิ่น ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการด้วย
ข. งานตามภารกิจ ให้ระบุงานที่จะต้องดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งปรากฏอยู่ในโครงสร้าง
ของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงให้ระบุงานที่หน่วยงานต้องการปรับปรุงและพัฒนา ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค. งานที่ได้รับมอบหมาย ให้ระบุงานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือไปจากงานโครงการ
และงานตามภารกิจ โดยระบุชื่อหน่วยงานที่มอบหมายให้ชัดเจน ได้แก่ งานมอบหมายเป็นพิเศษจากกรม เขต
จังหวัด หน่วยงาน/องค์กรหรือแหล่งงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ปริมาณงาน ให้ระบุจำนวนและหน่วยวัดของงานที่จะทำในแต่ละกิจกรรม
4) งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้ดำเนินการ
5) สถานที่ดำเนินการ ให้ระบุสถานที่จะดำเนินการ โดยระดับจังหวัดให้ระบุอำเภอ หากเป็นระดับอำเภอ
ให้ระบุตำบลหรือหมู่บ้านให้ชัดเจน
6) แผนการดำเนินงาน ให้ระบุปริมาณงานที่จะดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ให้ชัดเจน
7) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบหลัก ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ให้ชัดเจน หากมีผู้รับผิดชอบหลายคน
ให้ระบุชื่อแรกเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ระดับกอง/สำนัก/เขต/จังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการ
ส่งกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ข้อมูล ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : plan30@doae.go.th
ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
กองแผนงาน